## excel(10)
/IngSW/Tarea3/PSP2
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.022917 | 0.054861 | 0.098611 | 12.9%
Design | 0.044444 | 0.023611 | 0.10903 | 14.3%
Design Review | 0 | 0.022222 | 0.022222 | 2.91%
Code | 0.10417 | 0.10347 | 0.30486 | 39.9%
Code Review | 0 | 0.015278 | 0.015278 | 2%
Compile | 0.0020833 | 0 | 0.0041667 | 0.54%
Test | 0.065278 | 0.038194 | 0.16458 | 21.5%
Postmortem | 0.011806 | 0.022917 | 0.045833 | 5.99%
Total | 0.25 | 0.28056 | 0.76458
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 12:26 AM on Mar 8, 2017