## excel(19)
/IngSW/Tarea4/PSP2
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.031944 | 0.093056 | 0.19167 | 17.3%
Design | 0.035417 | 0.042361 | 0.15139 | 13.7%
Design Review | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.029167 | 2.64%
Code | 0.1 | 0.14861 | 0.45347 | 41%
Code Review | 0.0048611 | 0.0048611 | 0.020139 | 1.82%
Compile | 0.0013889 | 0 | 0.0041667 | 0.38%
Test | 0.053472 | 0.040278 | 0.20486 | 18.5%
Postmortem | 0.015278 | 0.0055556 | 0.051389 | 4.65%
Total | 0.25 | 0.34167 | 1899-12-31 02:33
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 1:56 AM on Mar 22, 2017